## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Dataset preparation | 2018-03-14 | 2018-03-17 | 3
Installation of Caffe Framework | 2018-03-18 | 2018-03-21 | 3
Development of initial model | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 6
Training of model | 2018-03-29 | 2018-04-11 | 13
Testing the model | 2018-04-12 | 2018-04-14 | 2
Web App Development | 2018-04-19 | 2018-04-25 | 6
Integration of the model and Web App | 2018-04-26 | 2018-04-28 | 2
Testing the Web App | 2018-04-29 | 2018-05-02 | 3
Documentation | 2018-05-03 | 2018-05-16 | 13